## Tabelle1
NR. | Projektabschnitt | Mo |  |  |  | Di |  |  |  | Mi |  |  |  | Do |  |  |  | Fr |  |  |  | Sa |  |  |  | So |  |  |  | Mo |  |  |  | Di |  |  |  | Mi |  |  |  | Do |  |  |  | Fr |  |  |  | Sa |  |  |  | So |  |  |  | Mo |  |  |  | Di |  |  |  | Mi |  |  |  | Do |  |  |  | Überzeit
|  | 2020-04-27 |  |  |  | 2020-04-28 |  |  |  | 2020-04-29 |  |  |  | 2020-04-30 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-05-02 |  |  |  | 2020-05-03 |  |  |  | 2020-05-04 |  |  |  | 2020-05-05 |  |  |  | 2020-05-06 |  |  |  | 2020-05-07 |  |  |  | 2020-05-08 |  |  |  | 2020-05-09 |  |  |  | 2020-05-10 |  |  |  | 2020-05-11 |  |  |  | 2020-05-12 |  |  |  | 2020-05-13 |  |  |  | 2020-05-14
|  | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h
1 | Projektmanagement Vorarbeiten (Informieren)
1.1 | Projektübergabe
2 | Zeitplan Erstellen
2.1 | Planung Vorgänge (Planung)
2.2 | Übernehmen der Vorgänge in das Projektmanegement (Entscheiden)
3 | Dokumentation Vorbereiten
3.1 | Bericht erstellen
3.2 | Offene Fragen beantworten & Ergänzen
4 | Vorbereitung WordPress (Realisierung)
4.1 | Lokale Einrichtung
4.2 | Theme & Plugin vorbereitung
5 | Programmierung (Realisierung)
5.1 | Eigenes Plugin erstellen
5.2 | Custom Post Type erstellen
5.3 | Validierung eingaben Pflichtfelder
5.4 | Einbindung Kategorien
5.5 | Einbindung Beitragsbild
5.6 | Shortcodes / Sidebar Menü Erstellung
5.7 | Mehrsprachigkeit Erstellung
5.8 | GUI Design Anpassungen (Inkl Responsive)
6 | Benutzeranleitung
6.1 | Benutzeranleitung erstellen
7 | Testing (Kontrollieren)
7.1 | Testprotokoll erstellen
7.2 | Testprotokoll duchführen
7.3 | Crossbrowser Testing
7.4 | Fehler behebungen durchführen
8 | Dokumentation abschliessen
8.1 | Auswertung erstellen (Auswertung)
8.2 | Fertigstellung der Arbeit
8.3 | Überprüfen der Doku und Korrekturen
8.4 | Für Abgabe vorbereiten
9 | Bericht ergänzen
10 | Reserve
11 | Expertenbesuche
12 | Abgabe
Expertenbesuche
Solzeit Überkategorie
Sollzeit
Istzeit
Freie Tage für "mögliche" Wochenendarbeiten
Schule